东乡区体育馆维修改造工程

室 内 装 修 满 堂 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

江西固森建设工程有限公司

二〇二六年六月

目录

一、工程概况	1

1.1 工程基础信息	1

1.2 现场环境与建筑结构特点	2

1.3 脚手架搭设重难点分析	2

二、编制依据	3

2.1 国家现行规范、标准	3

2.2 法规管理文件	3

2.3 项目技术资料	3

三、脚手架设计方案	3

3.1 整体设计参数汇总	4

3.2 构配件材质与进场技术要求	5

3.3 立杆构造设计	5

3.4 纵横向水平杆构造设计	6

3.5 扫地杆构造设计	6

3.6 剪刀撑体系设计（竖向+水平双层加强）	6

3.7 连墙件刚性拉结设计	7

3.8 脚手板与安全防护设计	7

3.9 专用上下人行爬梯设计	8

3.10 架体荷载验算说明	8

四、施工前期准备工作	8

4.1 技术准备	8

4.2 人员组织与教育培训准备	9

4.3 材料进场、检验与存放准备	9

4.4 现场场地、地基处理准备	10

4.5 机具设备准备	11

五、满堂脚手架搭设施工工艺	11

5.1 总体搭设工艺流程	11

5.2 地基与垫板铺设施工要点	11

5.3 立杆安装施工要点	12

5.4 纵横向水平杆安装要点	12

5.5 扫地杆安装要点	12

5.6 剪刀撑同步搭设要点	12

5.7 连墙件同步拉结施工要点	13

5.8 脚手板、防护栏杆安装要点	13

5.9 人行爬梯搭设要点	13

5.10 搭设过程临时稳定措施	13

六、脚手架检查、分阶段验收管理	14

6.1 分阶段检查验收节点（缺一不可）	14

6.2 分项实测实量允许偏差及检查标准	14

6.3 构配件、扣件质量专项检查内容	14

6.4 验收组织流程、签字归档要求	15

6.5 日常巡检制度与隐患整改流程	15

七、脚手架拆除专项施工方案	15

7.1 拆除前期准备工作	15

7.2 标准化拆除顺序（自上而下，严禁上下同时拆）	16

7.3 分层拆除关键控制要点	16

7.4 拆除物料转运、堆放管控要求	16

7.5 拆除作业现场警戒管理	16

八、全过程安全专项管控措施	17

8.1 高处作业人员安全管理措施	17

8.2 架体使用荷载管控措施	17

8.3 杆件、连墙件改动审批制度	17

8.4 动火作业防火安全措施	17

8.5 临时用电安全防护措施	18

8.6 恶劣天气停工管控要求	18

8.7 交叉作业安全隔离措施	18

九、突发事件应急救援预案	18

9.1 应急管理组织机构及岗位职责	18

9.2 危险源辨识与常见事故类型	19

9.3 各类事故现场应急处置流程	19

9.4 应急联络方式、救援路线	20

9.5 应急物资储备清单与管理	21

9.6 应急演练管理要求	21

十、文明施工、成品保护及环境保护措施	21

10.1 场内材料文明堆放管理	21

10.2 体育馆原有建筑成品保护措施	21

10.3 施工扬尘、噪声污染控制	22

10.4 建筑垃圾清运管理	22

十一、质量保证措施	22

# 一、工程概况

## 1.1 工程基础信息

| 序号 | 项目名称 | 详细参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 东乡区体育馆维修改造工程 |
| 2 | 搭设架体类型 | φ48.3×3.6mm Q235焊接钢管扣件式室内装修满堂脚手架 |
| 3 | 搭设平面尺寸 | 长33.6m × 宽20.3m，搭设总面积约682㎡ |
| 4 | 架体操作层高度 | 8.2m；建筑室内总净空10m，顶部预留1.8m吊顶施工操作空间 |
| 5 | 立杆布置 | 纵距1.5m、横距1.5m，纵向23根立杆、横向15根立杆，立杆总数345根 |
| 6 | 架体步距 | 1.6m，共设置5道水平杆，顶部单一层操作施工平台 |
| 7 | 扫地杆设置 | 距地面≤200mm，纵横向连续通长设置 |
| 8 | 设计施工荷载 | 装修作业标准荷载2.0kN/㎡，仅限吊顶拆除、龙骨安装、饰面板安装等轻质装修作业 |
| 9 | 核心使用功能 | 室内原有吊顶拆除、新吊顶龙骨、铝单板/石膏板吊顶安装、顶部灯具、通风风口改造高空作业平台 |

## 1.2 现场环境与建筑结构特点

- 室内封闭作业：搭设区域位于体育馆室内场馆，无露天风雨、雨雪侵蚀，但场馆原有地面、看台、墙面、门窗、钢结构屋架均为既有成品，搭设全过程需做好全覆盖成品保护；室内通风条件有限，动火作业防火管控要求更高。

- 架体高度大、稳定性要求高：操作层高度8.2m，架体总高度超8m，依据规范属于超高满堂架，必须增设双层水平剪刀撑加密体系、加密刚性连墙件，严控立杆垂直度与整体侧向位移。

- 楼板地基承载力充足：脚手架全部搭设于体育馆原有钢筋混凝土楼地面层。

- 周边结构拉结条件充足：场馆四周存在混凝土结构柱、实心填充墙体，可采用抱柱钢管、墙体预埋钢板两种形式设置刚性连墙件，为架体整体稳定提供可靠拉结支点。

- 场内交叉作业多：吊顶施工同步存在水电管线改造、墙面翻新、地面修复多工种交叉施工，架体周边需划分独立警戒隔离区，防止上下立体交叉坠物伤人。

## 1.3 脚手架搭设重难点分析

- 重难点1：超高架体整体稳定控制
架高8.2m，仅依靠立杆、水平杆刚度不足，四周连续竖向剪刀撑+多层水平剪刀撑、加密连墙件同步搭设是控制侧向变形、防止架体倾覆核心措施，剪刀撑不得滞后搭设。

- 重难点2：楼板地基保护与承载力控制
立杆底部统一铺设50mm厚通长木垫板，分散立杆集中荷载；楼板薄弱区域提前回顶加固，严禁立杆直接接触地砖、地坪，防止面层压裂破损。

- 重难点3：室内成品全方位保护
搭设、拆除钢管、扣件易磕碰墙面、门窗、看台座椅，进场前对墙面贴保护膜、门窗封闭防护，转运杆件轻拿轻放，禁止抛掷、拖拽钢管划伤地面。

- 重难点4：高处作业防坠落管控
架体高度超8m，作业人员全程佩戴安全带，操作层满铺脚手板、全封闭防护栏杆+挡脚板，设置独立专用爬梯，禁止攀爬立杆、水平杆上下架体。

- 重难点5：动火作业防火管控
吊顶焊接龙骨、灯具安装存在动火工序，钢管架体为金属导电载体，同步配备灭火器材、防火接火盆，专人全程监护，杜绝火灾隐患。

# 二、编制依据

## 2.1 国家现行规范、标准

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

- 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

- 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2024

- 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008（楼板回顶承载力验算参考）

## 2.2 法规管理文件

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第37号

- 《江西省房屋建筑和市政基础设施工程危大工程安全管理实施细则》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《建设工程安全生产管理条例》

- 《建筑施工特种作业人员管理规定》

## 2.3 项目技术资料

- 东乡区体育馆维修改造工程建筑、结构施工图纸

- 体育馆原有楼板结构承载力复核计算书

- 施工现场实地勘察记录、场地尺寸测量记录

- 建设单位、监理单位下发安全管理文件

- 企业内部安全生产、文明施工管理制度

# 三、脚手架设计方案

## 3.1 整体设计参数汇总

| 项目 | 设计参数 | 强制控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢管规格 | φ48.3×3.6mm Q235焊接钢管 | 钢管壁厚偏差≤-0.3mm，弯曲、锈蚀、裂纹钢管严禁使用 |
| 立杆纵距 | 1.5m | 纵向通长均匀布置，23根立杆 |
| 立杆横距 | 1.5m | 横向通长均匀布置，15根立杆 |
| 水平杆步距 | 1.6m | 5道水平杆至操作层 |
| 扫地杆 | 距地面≤200mm，纵横向连续设置 | 无死角，所有立杆均与扫地杆扣接 |
| 剪刀撑竖向 | 四周外立面连续设置，内部每6~8m一道，底至顶通高 | 倾角45°~60°，搭接长度≥1m，不少于2个旋转扣件 |
| 剪刀撑水平 | 底层、顶层、中间每4步一道，连续网格布置 | 宽度4~6m，斜杆夹角45°~60° |
| 连墙件 | 水平间距≤6m，竖向间距≤3m，刚性抱柱连接 | 从第一步水平杆开始设置，靠近主节点≤300mm |
| 操作层防护 | 1.2m双道防护栏杆，180mm高挡脚板 | 满铺50mm厚脚手板，缝隙≤50mm |
| 施工荷载 | 标准值2.0kN/㎡ | 严禁集中堆料、超载，禁止堆放石材、重型设备 |
| 爬梯 | 宽度≥0.8m，踏步间距≤300mm，两侧全防护 | 独立设置，与架体刚性连接，坡度≤1:1 |

## 3.2 构配件材质与进场技术要求

### 3.2.1 钢管

- 材质Q235碳素钢，标准外径48.3mm，壁厚3.6mm，每根钢管最大长度6m；

- 外观检查：钢管表面无严重锈蚀、无压扁、无弯折、无裂纹、无孔洞；锈蚀深度＞0.18mm、弯曲变形钢管全部退场；

- 钢管端面平整，无毛刺、变形，严禁切割歪斜管材；

- 进场按批次抽样送检力学性能，检测合格后方可使用。

### 3.2.2 扣件（直角、旋转、对接）

- 扣件材质为可锻铸铁，出厂具备产品合格证、检测报告；

- 扣件无裂纹、滑丝、变形，螺栓配套齐全，丝扣完好；

- 拧紧扭矩控制40~65N·m，进场抽样进行抗滑、抗破坏试验；

- 旧扣件锈蚀严重、滑丝直接报废，禁止修复复用。

### 3.2.3 脚手板、垫板

- 木垫板：厚度≥50mm，宽度≥200mm，单块长度≥2跨立杆，无腐朽、开裂；

- 操作脚手板：竹串片/实木脚手板，厚度≥50mm，端头镀锌钢丝捆扎加固，无断裂、缺片；

- 密目安全网：阻燃型，网目密度≥2000目/100cm²，具备阻燃检测报告。

## 3.3 立杆构造设计

- 立杆底部统一安放钢底座，底座下方铺设通长木垫板，垫板跨不少于2根立杆，分散集中荷载；

- 立杆接长仅允许对接扣件，严禁搭接接长；相邻立杆对接接头错开布置，同步内立杆不得出现接头；

- 立杆接头中心距离主节点水平杆距离≤步距1/3（≤530mm）；相邻立杆接头竖向错开距离≥500mm；

- 立杆搭设垂直度控制：整体偏差≤架高1/200，最大偏差不超过100mm，采用吊线、经纬仪实时校正；

- 架体搭设初期，每6跨立杆设置临时抛撑，直至连墙件、剪刀撑安装完成，方可拆除抛撑；

- 所有立杆底部垫板放置平整，不得悬空、翘边，楼板薄弱区域立杆下方增设双层垫板+底部回顶支撑。

## 3.4 纵横向水平杆构造设计

- 纵向水平杆统一布置于立杆内侧，单根钢管长度≥3跨立杆，通长连续设置；

- 纵向水平杆接长采用对接扣件，接头错开，不同步、不同跨内不得同时出现接头；接头距立杆距离≤500mm；

- 每一个主节点（立杆+纵杆交点）必须设置横向水平杆，直角扣件牢固扣接，严禁拆除主节点横向水平杆；

- 操作层非主节点横向水平杆等间距布置，最大间距不大于立杆纵距的1/2（0.75m），保证脚手板全面支承；

- 水平杆与立杆相交位置全部采用直角扣件锁紧，无漏扣、松动杆件，水平杆高低差控制±20mm内。

## 3.5 扫地杆构造设计

- 满堂脚手架底部必须满设纵、横向通长扫地杆，不得间断、局部缺失；

- 纵向扫地杆采用直角扣件固定在立杆上，距垫板上皮高度严格控制≤200mm；

- 横向扫地杆紧贴纵向扫地杆下侧，同样用直角扣件固定立杆，形成底部封闭网格；

- 场地高低差位置，扫地杆随地面高低分段搭接，保证所有立杆均与扫地杆可靠连接，杜绝立杆底部无约束。

## 3.6 剪刀撑体系设计（竖向+水平双层加强）

### 3.6.1 竖向剪刀撑

- 架体四周外立面连续、封闭设置竖向剪刀撑，从底部垫板至顶部操作层通高搭设，无断开；

- 架体内部平面每隔6~8m增设一道竖向剪刀撑，纵横双向均匀布置，分割架体为稳定单元；

- 剪刀撑斜杆与地面倾角45°~60°，斜杆搭接接长，搭接长度≥1m，搭接区间设置不少于2个旋转扣件，扣件间距500~800mm；

- 斜杆通过旋转扣件固定在立杆或横向水平杆伸出端，禁止固定在水平杆中段；底层斜杆下端支撑在垫板上，不得悬空；

- 剪刀撑随立杆、水平杆同步搭设，不得滞后2步以上，避免架体无侧向支撑失稳。

### 3.6.2 水平剪刀撑（架高＞8m强制设置）

- 设置三道水平剪刀撑：底部第一道扫地杆位置、架体中部每隔4步一道、顶部操作层下方一道；

- 水平剪刀撑沿水平面连续贯通布置，形成整体网格约束，限制架体水平位移；

- 单道水平剪刀撑覆盖宽度4~6m，斜杆与水平杆夹角45°~60°，搭接、扣件要求同竖向剪刀撑；

- 水平剪刀撑与所有相交立杆、水平杆全部扣接，消除架体局部薄弱区域。

## 3.7 连墙件刚性拉结设计

- 拉结形式：采用抱柱钢管刚性连接，遇墙体位置采用墙体预埋钢板焊接钢管拉结，禁止仅使用柔性钢丝绳拉结；

- 布置间距：水平方向≤6m，竖向高度≤3m均匀布置，形成网格化拉结；

- 设置起点：从底层第一步纵向水平杆处开始设置，不得上部有拉结、底部无拉结；

- 节点要求：连墙杆靠近主节点设置，偏离主节点距离≤300mm；连墙杆优先水平布置，无法水平时向下倾斜，禁止向上斜拉；

- 搭设同步性：连墙件随架体逐层同步安装，搭设高度超过2步未设置连墙件时，必须增设临时抛撑加固；

- 拆除要求：拆除时连墙件随架体逐层拆除，严禁一次性提前拆除多层连墙件。

## 3.8 脚手板与安全防护设计

- 操作层脚手板满铺、铺稳、铺实，板间缝隙≤50mm，脚手板距离墙体预留120~150mm检修间隙；

- 脚手板探头长度控制150mm以内，端头使用3.2mm镀锌钢丝绑扎固定于横向水平杆，防止滑动、翘头；

- 架体拐角、爬梯出入口位置脚手板加密横向支承杆，双层加固，避免人员踩踏变形；

- 操作层外围设置两道防护栏杆：上杆离地1.2m，中杆离地0.6m，底部设置180mm高实心挡脚板；

- 架体外立面满挂阻燃密目安全网，网片之间搭接严密，绑扎牢固，封闭所有高空坠落风险面；

- 脚手板上杂物每日清理，禁止长期堆放工具、管材，保持操作面通畅。

## 3.9 专用上下人行爬梯设计

- 独立设置专用爬梯，布置于架体侧面独立区域，作业人员严禁攀爬立杆、水平杆上下；

- 爬梯净宽≥0.8m，踏步钢管间距≤300mm，踏步表面焊接防滑钢筋条，防止打滑；

- 爬梯两侧全高设置1.2m防护栏杆+180mm挡脚板，防护标准同操作层；

- 爬梯整体与满堂架立杆刚性扣件连接，每2步设置一道拉结，保证爬梯无晃动；

- 爬梯坡度≤1:1，采用之字形折返布置，降低登高坡度；爬梯出入口设置“高空通道、当心坠落”警示标识；

- 爬梯区域禁止堆放材料，保持上下通道全程畅通。

## 3.10 架体荷载验算说明

- 验算内容：立杆稳定性、立杆地基承载力、水平杆抗弯强度、扣件抗滑承载力、整体倾覆稳定、连墙件抗拉承载力；

- 荷载取值：永久荷载（钢管、脚手板自重）+施工活荷载2.0kN/㎡；

- 楼板承载力不足区域，采用满堂钢管回顶加固，回顶立杆间距0.9m，步距1.5m，回顶方案附承载力计算书；

- 所有验算数据满足GB 51210、JGJ130规范要求，验算文件作为方案附件存档监理备查。

# 四、施工前期准备工作

## 4.1 技术准备

- 本方案编制完成，经企业技术负责人审批后，组织专家论证，论证意见整改完善，监理单位、建设单位审批通过后方可施工；

- 施工前组织技术员、安全员、架子班组、装修班组进行图纸、方案联合交底，讲解立杆定位、剪刀撑、连墙件、爬梯关键节点做法；

- 现场测量放线，使用墨线弹出立杆纵、横定位轴线，标记每根立杆点位，复核与墙体、结构柱距离，确定连墙件位置；

- 完成楼板承载力验算、局部回顶专项计算，回顶区域提前搭设加固支撑；

- 编制脚手架搭设、拆除安全技术交底书面文件，明确危险点、管控措施，全员签字留存；

- 绘制搭设平面布置图、剪刀撑节点详图、连墙件抱柱详图、爬梯构造图，现场张贴对照施工。

## 4.2 人员组织与教育培训准备

### 4.2.1 人员配置

- 现场总负责人：生产经理，统筹搭设、拆除全流程；

- 技术管控：项目技术负责人，负责节点验算、技术整改；

- 安全管控：专职安全员2名，全过程旁站监督，隐患排查；

- 特种作业人员：持证架子工8名，分两组流水搭设，至少2人配合作业，禁止单人高处搭设；

- 警戒监护人员2名，搭设、拆除阶段封闭现场，禁止无关人员进入；

- 应急救援小组：项目经理、安全员、施工员组成，发生事故第一时间处置。

### 4.2.2 人员管理要求

- 所有架子工必须持有住建部门核发特种作业操作证，证书在有效期内，进场提供复印件存档；

- 高处作业人员进场前完成年度体检，高血压、心脏病、眩晕、恐高症人员严禁从事架体搭设拆除；

- 进场开展三级安全教育，专项方案、危大工程专项培训，考核合格方可上岗；

- 每日班前召开班前会，针对当日搭设内容、天气、交叉作业风险进行班前安全喊话，留存记录；

- 作业人员统一配备合格安全帽、双钩安全带、防滑软底鞋、耐磨手套，安全带高挂低用。

## 4.3 材料进场、检验与存放准备

### 4.3.1 材料进场验收流程

材料进场→核对合格证、检测报告→外观全数检查→见证抽样送检→检验合格分区堆放，不合格材料立即清退出场。

### 4.3.2 主要材料用量及管控

| 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 验收管控要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接钢管 | φ48.3×3.6mm | 12000m | 无弯曲锈蚀，壁厚达标，分类按长度码放 |
| 直角扣件 | φ48 | 3500个 | 无裂纹滑丝，螺栓完整 |
| 旋转扣件 | φ48 | 600个 | 剪刀撑专用，抽样抗滑检测 |
| 对接扣件 | φ48 | 800个 | 立杆接长专用，禁止混用 |
| 木脚手板 | 厚50mm | 700㎡ | 无腐朽、开裂，端头加固 |
| 木垫板 | ≥50mm厚 | 350块 | 长度≥2跨立杆，平整无断裂 |
| 阻燃密目安全网 | 2000目/100cm² | 按需 | 具备阻燃检测报告 |
| 爬梯配套钢管 | φ48.3×3.6mm | 50m | 单独堆放，配套防滑条 |

### 4.3.3 场内存放要求

- 钢管、扣件分区堆放，钢管搭设专用堆放架，垫高离地300mm，防止受潮锈蚀；

- 扣件装入密闭铁箱，防雨防潮，分类标识直角、旋转、对接扣件；

- 脚手板、垫板覆盖防雨布，避免受潮变形开裂；

- 材料堆放区域设置标识牌，标注材料名称、检验状态，不合格材料单独隔离堆放，标注“禁止使用”。

## 4.4 现场场地、地基处理准备

- 全面清理体育馆搭设区域：移除地面杂物、废弃管线、移动式设备，清理干净地面浮灰、建筑垃圾；

- 地面全面找平，高低差区域采用细石混凝土找平，保证立杆垫板全面受力，无悬空；

- 排查地面预埋管线、电缆沟，对管线区域铺设加厚双层垫板，分散荷载，避免压损管线；

- 搭设区域四周设置硬质隔离围挡，悬挂“脚手架搭设、禁止入内”警示标牌，夜间设置红色警示灯；

- 做好室内排水，地面设置临时排水沟，杜绝积水浸泡垫板、楼板；

- 楼板承载力不足区域提前搭设回顶支撑，回顶完成验收合格后方可搭设满堂脚手架。

## 4.5 机具设备准备

- 检测工具：扭力扳手、经纬仪、50m钢卷尺、水平尺、吊线锤，使用前校验合格；

- 搬运工具：手动液压叉车、钢管运输推车、绳索；

- 防护工具：警戒带、警示标识、灭火器、防火接火盆；

- 应急工具：急救箱、担架、对讲机、应急照明手电；

- 吊运工具：室内小型手动葫芦，用于高处材料传递，禁止抛掷钢管扣件。

# 五、满堂脚手架搭设施工工艺

## 5.1 总体搭设工艺流程

场地清理找平→弹线定位立杆点位→铺设通长木垫板→安放钢底座→搭设立杆同步安装纵横向扫地杆→搭设第一步纵横向水平杆→设置临时抛撑加固→逐层向上搭设水平杆（每步1.6m）→同步安装竖向剪刀撑→同步逐层设置刚性连墙件→搭设至8.2m操作层高度→安装顶层水平剪刀撑→满铺脚手板→安装防护栏杆、挡脚板→外立面挂密目安全网→搭设专用人行爬梯→全面自检→分阶段联合验收→验收合格挂牌投入使用

## 5.2 地基与垫板铺设施工要点

- 垫板顺立杆横向通长铺设，单块垫板覆盖不少于2根立杆底座，垫板接缝错开，不得通缝；

- 垫板铺设平整，局部地面凹陷处垫板下方垫木楔找平，严禁垫板悬空；

- 所有立杆底座居中放置于垫板中心，避免底座偏心受力；

- 楼板回顶区域垫板双层铺设，增大受力面积，降低楼板局部压强；

- 垫板与原有地砖之间铺设柔性橡胶垫，防止硬质木材划伤地面成品。

## 5.3 立杆安装施工要点

- 严格按照放线点位竖立立杆，立杆底部先安放底座，再连接扫地杆固定，避免立杆倾覆；

- 立杆接长采用对接扣件，接头错开布置，同步立杆不得出现接头；

- 每搭设4排立杆即校正垂直度，使用吊线锤实时监测，超标立即调整；

- 初期搭设高度不足4m时，每隔6跨设置斜向抛撑，抛撑底部垫板支撑，直至连墙件、剪刀撑成型后方可拆除；

- 立杆搭设完成后，统一检查底座、垫板有无滑移、翘边，发现问题立即整改加固。

## 5.4 纵横向水平杆安装要点

- 纵向水平杆置于立杆内侧，连续贯通，不得局部断开；

- 主节点横向水平杆优先安装，无遗漏，扣件全部拧紧，扭矩40~65N·m；

- 水平杆接长接头错开布置，同一跨、同一同步内接头数量不超过杆件总数1/3；

- 操作层加密横向水平杆，间距≤0.75m，保证脚手板支承点均匀；

- 每搭设一步水平杆，使用水平尺检查高低差，超标及时调整扣件松紧。

## 5.5 扫地杆安装要点

- 立杆竖立完成后立即安装扫地杆，不得滞后；

- 纵向扫地杆先固定，横向扫地杆紧贴纵扫地杆下方扣接立杆；

- 架体内部所有立杆全部与纵、横扫地杆连接，无遗漏立杆；

- 场地高低差分段处扫地杆搭接延伸，保证底部形成完整封闭网格。

## 5.6 剪刀撑同步搭设要点

- 剪刀撑与立杆、水平杆同步上升，不得滞后2步及以上，防止架体侧向失稳；

- 四周竖向剪刀撑连续封闭，内部剪刀撑按6~8m间距均匀布置；

- 斜杆搭接长度≥1m，不少于2个旋转扣件固定，扣件间距600mm；

- 顶层、底层、中部水平剪刀撑连续贯通，形成多层约束；

- 斜杆底部支撑在垫板上，禁止悬空无支点。

## 5.7 连墙件同步拉结施工要点

- 架体搭设至第一步水平杆，立即同步设置连墙件，不得滞后搭设；

- 抱柱钢管环绕混凝土柱，两端与架体立杆刚性扣接，形成可靠拉结；

- 连墙杆保持水平，与墙体、柱体紧密贴合，无空隙、松动；

- 每搭设3m竖向高度、6m水平长度增设一道连墙件，加密布置；

- 无法设置刚性拉结位置，增设双向斜抛撑加固，替代连墙件功能。

## 5.8 脚手板、防护栏杆安装要点

- 架体达到设计高度后，统一铺设脚手板，从一侧向另一侧逐块铺设，缝隙控制≤50mm；

- 脚手板端头全部使用镀锌钢丝绑扎于横向水平杆，杜绝滑动翘头；

- 操作层四周连续搭设双道防护栏杆，底部满封180mm高挡脚板，无缺口；

- 架体外立面满挂阻燃安全网，网片绑扎间距≤400mm，不留孔洞；

- 爬梯出入口脚手板加宽加固，设置防滑过渡平台。

## 5.9 人行爬梯搭设要点

- 爬梯独立搭设，与满堂架立杆刚性连接，每两步一道拉结；

- 踏步钢管均匀布置，间距300mm，踏步焊接防滑钢筋；

- 两侧全程设置防护栏杆、挡脚板，防护标准同操作层；

- 爬梯出入口设置警示标识，禁止堆放材料堵塞通道。

## 5.10 搭设过程临时稳定措施

- 搭设未完成阶段，禁止人员大量上架作业，单次上架人员不超过3人；

- 未设置连墙件区域增设临时抛撑，抛撑与地面夹角45~60°；

- 每日搭设完成后，检查当日搭设杆件扣件紧固情况，松动全部复紧；

- 遇大风、雨雪天气立即停止搭设，对已搭设架体增加临时斜撑加固。

# 六、脚手架检查、分阶段验收管理

## 6.1 分阶段检查验收节点（缺一不可）

- 第一阶段：场地地基、垫板、底座铺设完成，立杆搭设前基础专项验收；

- 第二阶段：架体搭设至6~8m高度，中间阶段性验收；

- 第三阶段：架体搭设至设计8.2m总高度，整体完工全面验收；

- 第四阶段：六级大风、暴雨等恶劣天气过后复工前专项检查；

- 第五阶段：脚手架停用超过30天，复工前重新验收；

- 日常管控：每月不少于1次全面巡检，每日班前局部检查。

## 6.2 分项实测实量允许偏差及检查标准

| 检查项目 | 允许偏差限值 | 检测工具 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆总垂直度 | ≤架高1/200，最大≤100mm | 经纬仪、吊线锤 | 超标立即校正，增设斜撑加固 |
| 立杆纵距、横距 | ±50mm | 钢卷尺 | 点位偏差过大重新调整立杆 |
| 水平杆步距 | ±20mm | 钢板尺 | 统一调整扣件高度 |
| 纵向水平杆高低差 | ±20mm | 水平尺 | 保证操作面平整无高低坎 |
| 扣件螺栓扭矩 | 40~65N·m | 扭力扳手 | 所有扣件100%检测，松动复紧 |
| 剪刀撑倾角 | 45°~60° | 量角器 | 角度超标重新调整斜杆支点 |
| 脚手板缝隙 | ≤50mm | 钢板尺 | 缝隙过大补铺脚手板 |

## 6.3 构配件、扣件质量专项检查内容

- 钢管：有无弯曲、压扁、裂纹、严重锈蚀，不合格全部更换；

- 扣件：有无滑丝、裂纹、变形，螺栓是否齐全，扭矩达标；

- 垫板、脚手板：有无腐朽、断裂、翘曲，破损板材更换；

- 安全网：破损、阻燃失效立即更换，网片搭接严密；

- 连墙件：有无松动、缺失，抱柱钢管是否贴合结构柱。

## 6.4 验收组织流程、签字归档要求

- 验收组织：项目负责人牵头，技术负责人、专职安全员、施工员、架子班组长、监理工程师共同参与联合验收；

- 验收流程：现场实测实量→核查构造体系（剪刀撑、连墙件、防护）→核查材料资料→填写《满堂脚手架验收记录表》；

- 签字要求：所有参与验收人员现场签字，监理单位签署验收意见；

- 使用管控：验收合格悬挂“脚手架验收合格牌”，标注允许荷载、搭设日期、验收人员；未验收、验收不合格架体严禁上架作业，设置封闭警示；

- 资料归档：验收记录、材料检测报告、专家论证意见书、安全技术交底统一整理归档，竣工移交建设单位。

## 6.5 日常巡检制度与隐患整改流程

- 专职安全员每日全覆盖巡检，重点检查扣件松动、连墙件缺失、脚手板破损、防护缺口；

- 巡检发现一般隐患，当场通知架子班组立即整改；重大隐患（立杆倾斜、连墙件缺失、剪刀撑断开）立即停止架体使用，撤离人员，下发整改通知单；

- 隐患整改完成后复查，复查合格方可恢复作业，留存整改前后对比照片；

- 每日巡检记录台账，当日整理归档。

# 七、脚手架拆除专项施工方案

## 7.1 拆除前期准备工作

- 拆除前全面检查架体整体稳定性，核查剪刀撑、连墙件、立杆、扣件完好情况，存在松动、破损先加固再拆除；

- 清理架体所有脚手板、工具、管材、建筑垃圾，禁止架体留存任何物料；

- 拆除前开展专项安全技术交底，明确拆除顺序、警戒范围、物料转运方式，全员签字确认；

- 搭设区域四周封闭硬质围挡，设置2名专职监护人员，禁止无关人员进入警戒区；

- 准备手动葫芦、绳索、转运推车，所有拆除材料人工传递或吊运，严禁高空抛掷；

- 拆除作业避开交叉施工，装修、水电班组全部撤离架体下方区域。

## 7.2 标准化拆除顺序（自上而下，严禁上下同时拆）

密目安全网拆除 → 人行爬梯整体拆除 → 挡脚板、防护栏杆拆除 → 脚手板逐块拆除传递 → 上部横向水平杆 → 上部纵向水平杆 → 顶层水平剪刀撑 → 竖向剪刀撑自上而下分段拆除 → 立杆分层拆除 → 逐层拆除连墙件 → 拆除底座、垫板、清理场地

## 7.3 分层拆除关键控制要点

- 连墙件必须随架体逐层同步拆除，禁止提前一次性拆除多层连墙件，避免架体失稳倾覆；

- 分段拆除高差不得大于2步水平杆，高差超过2步时，增设临时斜抛撑加固架体；

- 拆除至底部最后一节立杆高度时，先搭设临时抛撑固定架体，再拆除底层连墙件；

- 剪刀撑分段拆除，先拆上部斜杆，再拆下部，不得一次性拆除整道竖向剪刀撑；

- 拆除立杆时，先固定相邻杆件，再松开对接扣件，双人配合传递钢管，防止钢管倾倒伤人；

- 拆除过程实时监测立杆垂直度，出现倾斜立即停止作业，增设支撑加固。

## 7.4 拆除物料转运、堆放管控要求

- 高处钢管、扣件、脚手板使用绳索吊运至地面，禁止从架体直接抛掷；

- 转运至地面材料分类堆放，钢管按长度码放整齐，扣件装箱，脚手板堆叠垫高；

- 每日拆除材料及时清运出场，不得长期堆放在体育馆室内占用通道；

- 转运钢管轻拿轻放，底部铺设橡胶软垫，防止划伤地面、墙面成品。

## 7.5 拆除作业现场警戒管理

- 拆除阶段警戒区域全覆盖架体投影范围，设置硬质围挡+红色警示灯；

- 监护人员全程在岗，禁止游客、其他施工人员进入警戒区域；

- 夜间停止拆除作业，仅白天正常光照条件下开展拆除；

- 遇六级及以上大风、雨雪、浓雾天气立即停止拆除，对剩余架体增设临时加固支撑。

# 八、全过程安全专项管控措施

## 8.1 高处作业人员安全管理措施

- 架子工必须持证上岗，定期体检，无证、身体不适人员禁止上架；

- 上架必须规范佩戴安全帽、安全带、防滑鞋，安全带执行“高挂低用”，挂钩挂于牢固立杆、水平杆；

- 架体上禁止追逐打闹、单人远距离搬运长钢管，长杆件双人配合传递；

- 作业人员工具统一放入工具袋，禁止随手放置脚手板边缘，防止坠物；

- 每日班前检查劳保用品完整性，破损安全带、安全帽立即更换。

## 8.2 架体使用荷载管控措施

- 架体设计荷载2.0kN/㎡，现场悬挂荷载标识，严禁超载使用；

- 物料均匀分散堆放，单块脚手板集中堆料重量不超过50kg，禁止集中堆放龙骨、石材、重型设备；

- 严禁将泵送管道、模板支撑、缆风绳、起重吊具固定在满堂脚手架杆件上；

- 禁止在架体上设置临时材料加工台、切割机等重型机具。

## 8.3 杆件、连墙件改动审批制度

- 任何人员不得擅自拆除、切割、改动立杆、水平杆、剪刀撑、连墙件；

- 装修施工如需局部临时拆除杆件，必须提交书面申请，项目技术负责人验算并出具加固方案，监理审批后方可实施；

- 临时拆除区域施工完成后立即恢复原有杆件，安全员复查合格后方可继续使用架体。

## 8.4 动火作业防火安全措施

- 吊顶焊接、气割动火作业必须办理室内动火许可证，配备2具4kg干粉灭火器、防火接火盆；

- 动火点位下方铺设防火阻燃毯，接住火花、焊渣，专人全程监护动火；

- 作业完成后停留30分钟，确认无余火、阴燃隐患方可离开；

- 脚手架上禁止吸烟、存放易燃油漆、稀料等化学品，易燃材料单独封闭存放于场外库房。

## 8.5 临时用电安全防护措施

- 架体上施工照明全部采用36V安全低压灯，电缆穿PVC绝缘管敷设，禁止直接捆绑钢管；

- 配电箱设置漏电保护器，漏电动作电流≤30mA，每日检测漏电保护有效性；

- 电线不得缠绕、挤压钢管，破损电缆立即更换，避免钢管导电触电；

- 电焊设备接地保护完好，焊线绝缘层无破损。

## 8.6 恶劣天气停工管控要求

- 现场设置风速仪，风力达到6级及以上，立即停止搭设、拆除、架上施工作业；

- 雨雪、大雾天气架体湿滑，禁止高处作业，雨后上架前清理脚手板积水、积雪，铺设防滑草垫；

- 台风、暴雨天气来临前，对架体增设临时斜撑，清理架体所有物料，封闭现场。

## 8.7 交叉作业安全隔离措施

- 架体下方地面设置硬质水平防护隔离层，防止上层坠物伤人；

- 上下工种不得在同一垂直面同时作业，无法错开时设置双层硬质隔离防护；

- 架体周边划分独立施工区域，不同工种分区作业，禁止无关人员穿行架体下方。

# 九、突发事件应急救援预案

## 9.1 应急管理组织机构及岗位职责

### 应急领导小组

组长：项目经理何伟平（总指挥，18379418056）
副组长：技术负责人、生产经理、专职安全员（现场抢险指挥、技术支撑、现场警戒）
组员：施工员、质量员、各班组长、现场医护联络员

### 岗位职责

- 组长：事故发生第一时间统筹救援，上报上级单位、拨打急救、消防电话，调配应急物资车辆；

- 技术负责人：现场判断架体坍塌、结构受损风险，制定抢险加固方案，防止二次坍塌；

- 安全员：现场警戒隔离，疏散无关人员，排查现场次生隐患；

- 各班组长：组织班组人员自救，配合救援人员转移伤员；

- 联络人员：对接医院、消防、住建主管部门，引导救援车辆进场。

## 9.2 危险源辨识与常见事故类型

- 主要风险：满堂脚手架局部/整体坍塌、高处坠落、物体打击、触电伤害、动火火灾、高温中暑；

- 次要风险：机具挤压伤人、缺氧窒息、脚手架钢管划伤、扣件弹出伤人。

## 9.3 各类事故现场应急处置流程

### 9.3.1 脚手架坍塌事故

- 立即叫停所有作业，组织现场人员沿安全通道快速撤离危险区域；

- 第一时间上报项目经理，启动应急预案，封锁现场，禁止人员进入坍塌范围；

- 在技术人员评估结构安全前提下，使用撬棍、切割机小心清理坍塌杆件，搜寻被困人员；

- 有人员受伤立即拨打120急救，轻微伤员现场急救，重伤员等待救护车转运；

- 全程保护事故现场，拍照留存，配合住建、应急管理部门事故调查；

- 未完成事故调查、隐患彻底消除前，禁止二次搭设脚手架。

### 9.3.2 高处坠落事故

- 停止作业，安全员快速抵达现场，禁止随意挪动伤者，重点保护脊柱、颈椎；

- 若伤者意识清醒，简单询问伤情，头部、脊柱受伤严禁站立、大幅度搬动；

- 立即拨打120，使用担架平稳转运伤员，等待医护人员专业处置；

- 排查坠落点位架体破损、防护缺失隐患，临时封闭架体；

- 同步上报项目负责人，留存现场影像资料。

### 9.3.3 物体打击事故

- 将伤者转移至平整安全区域，检查头部、四肢伤口；

- 表皮出血使用急救箱止血带、纱布包扎；头部重创、骨折人员不随意移动；

- 严重外伤立即送医，清理架体上方松散管材、工具，消除坠物源头；

- 重新检查操作层防护栏杆、脚手板封闭情况，补齐缺失防护。

### 9.3.4 触电事故

- 第一时间切断总电源，或使用干燥木棍、塑料绝缘工具挑开带电线缆，禁止徒手触碰伤员；

- 伤员脱离电源后检查呼吸、心跳，无呼吸立即实施心肺复苏；

- 电击灼伤创面简单覆盖，及时送医注射破伤风药剂；

- 全面排查架体电缆破损、漏电隐患，整改完成复工。

### 9.3.5 火灾事故

- 立即停止动火作业，使用现场干粉灭火器扑救初期火情；

- 火势扩大拨打119火警电话，组织人员疏散，转移周边易燃材料；

- 隔离钢管架体周边可燃物，防止火势沿安全网、脚手板蔓延；

- 消防到场后配合灭火，事后排查起火原因，完善动火防火制度。

### 9.3.6 高温中暑

- 将中暑人员转移至体育馆阴凉通风区域，解开衣物平卧，头部垫高；

- 使用凉水、50%酒精擦拭全身皮肤物理降温；

- 少量多次补充淡盐水，出现意识昏迷、抽搐立即送医；

- 高温时段调整高处作业时间，增加现场降温饮水供应。

## 9.4 应急联络方式、救援路线

- 内部联络
项目经理：何伟平 18379418056
专职安全员：

- 外部急救电话
急救：120 火警：119 报警：110

- 救援路线：项目施工现场大门 → 雄岚大道 → 东乡区人民医院（急救定点医院）

## 9.5 应急物资储备清单与管理

- 医疗急救类：标准急救箱（止血纱布、绷带、碘伏、创可贴、夹板）、医用担架、颈托；

- 消防类：4kg干粉灭火器8具、防火阻燃毯、消防水桶；

- 警戒通讯类：反光警戒带、警示标识、对讲机4台、应急强光手电；

- 抢险工具类：撬棍、切割机、麻绳、木楔、备用钢管扣件；

- 物资存放于现场专用应急库房，专人管理，每月检查有效期，缺失物资及时补充。

## 9.6 应急演练管理要求

- 脚手架搭设完成后7日内组织一次综合应急演练，模拟高处坠落、架体坍塌场景；

- 所有架子工、现场管理人员全员参与演练，记录演练过程、影像资料；

- 演练结束总结不足，优化应急处置流程，更新预案缺陷；

- 高温、夏季增加中暑专项小型演练。

# 十、文明施工、成品保护及环境保护措施

## 10.1 场内材料文明堆放管理

- 钢管、扣件、脚手板分区整齐码放，设置标识牌，不得占用体育馆人行通道；

- 钢管堆放搭设专用支架，避免直接接触地面地砖；扣件统一装箱，保持场地整洁；

- 每日搭设、拆除完成后清理现场散落扣件、管材，做到工完场清。

## 10.2 体育馆原有建筑成品保护措施

- 搭设前地面满铺加厚成品保护膜，立杆底部增设橡胶缓冲垫，防止压裂地砖；

- 场馆墙面、门窗、看台座椅全部覆盖珍珠棉保护膜，钢管转运轻拿轻放，禁止拖拽磕碰；

- 搭设过程钢管端头包裹软布，避免撞击混凝土柱、钢结构屋架；

- 拆除作业缓慢传递管材，禁止钢管倾倒撞击原有装饰面层；

- 动火作业下方铺设防火毯，防止焊渣灼伤地面、墙面装饰。

## 10.3 施工扬尘、噪声污染控制

- 拆除旧吊顶、清理建筑垃圾时洒水降尘，配备小型喷雾器；

- 建筑垃圾装入密闭编织袋转运，禁止现场扬撒；

- 钢管切割、敲击作业避开场馆运营休息时段，减少噪声扰民；

- 室内作业关闭场馆门窗，降低噪音扩散。

## 10.4 建筑垃圾清运管理

- 施工垃圾分类堆放，建筑垃圾、包装废料分开收集；

- 每日定时清运出场，不在馆内长期堆积；

- 清运车辆密闭覆盖，防止沿途遗撒垃圾。

# 十一、质量保证措施

- 材料进场执行双检制度：外观检查+见证取样送检，不合格材料坚决退场，杜绝劣质钢管、扣件上架；

- 立杆放线精准定位，技术员全程跟踪立杆摆放，纵、横距偏差超标立即调整；

- 扣件扭矩100%检测，每根杆件扣件全部复紧，杜绝松动节点；

- 剪刀撑、连墙件同步搭设，严禁事后补设，技术负责人每日核查构造完整性；

- 脚手板满铺固定，专人检查探头、缝隙，消除滑移、翘头隐患；

- 分阶段验收严格执行，无验收记录禁止投入使用，验收发现质量隐患闭环整改；

- 搭设、拆除班组固定专人，岗前技术交底全覆盖，统一施工工艺标准；

- 建立脚手架质量台账，材料合格证、检测报告、验收记录、影像资料统一归档留存。